|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОДиректор МОУ СОШ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.И. Иванов«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.  |  | УТВЕРЖДЕНОЗаместитель директораГАУ ДПО ИРО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Пономарева«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г. |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

для образовательных организаций – **базовых (опорных) площадок**, участвующих в мероприятиях по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2018 году

| № | Наименование мероприятия | сроки |
| --- | --- | --- |
|  | Подготовить пакет документов, регламентирующий деятельность по участию в мероприятии | Май |
|  | Разработать и утвердить дорожную карту проведения конкретных мероприятий на 2018 год с уточнением результатов и ответственных | Май |
|  | Назначить тьютора-координатора по реализации мероприятий в школе | Май |
|  | Разработать и поддерживать в рабочем состоянии вкладку на сайте школы о событиях и реализации мероприятия в школе. Опубликовать не менее 5 материалов | В течение года |
|  | Взаимодействовать с региональными тьюторами на сайте ГАУ ДПО ИРО <http://www.iro38.ru/> | В течение года |
|  | Взаимодействовать с региональными координаторами, педагогами в социальной сети ВКонтакте на сетевой коммуникационной площадке по обмену опытом (не менее 5 сообщений, не менее 2 подписчиков) <https://vk.com/nro_io> | В течение года |
|  | Провести самообследование деятельности школы. Выставить на сайт школы. | Март-май |
|  | Провести опрос выпускников прошлых лет для корректировки и реализации проекта повышения качества образования в школе | Июнь-август |
|  | Внести коррективы в школьный проект повышения качества образования | Июнь-октябрь |
| -представить проект на вебинаре | Август |
| -предоставить материалы по проекту на экспертизу | Октябрь |
| -презентовать школьный проект повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на Байкальском международном салоне образования | Ноябрь |
|  | Принять участие в конкурсном отборе проектов повышения качества образования школ с низкими результатами обучения и/или функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на присвоение статуса Б(О)П | Май |
|  | Организовать работу по вовлечению учителей школы в деятельность региональных профессиональных сообществ | Май-ноябрь |
|  | Заключить партнерское соглашение о совместной деятельности школы - Б(О)П со школами фокус-группы | Июнь |
|  | Организовать региональное мероприятие на базе Б(О)П (не менее 1 мероприятия) | В течение года |
|  | Участвовать в совместных региональных мероприятиях, регулярных семинарах, вебинарах для специалистов органов управления образованием, директоров и учителей школ по повышению качества образования | В течение года |
|  | Организовать развитие школьной образовательной среды через построение индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся с низкими результатами обучения (не менее 2 школ) | Июнь-ноябрь |
| Провести индивидуальные и групповые тьюториалы по организации планирования, по обмену опытом (не менее 2 школ) | Июнь-ноябрь |
| Разработать и внедрить на уровне школы механизмы учета показателей системы выплат стимулирующего характера по повышению качества образования общеобразовательных организаций (не менее 2 школ) | Июнь-ноябрь |
| Разработать и внедрить на уровне школы модель учительского роста (не менее 2 школ) | Июнь-ноябрь |
| ? | Июнь-ноябрь |
|  | Разработать тематические модули ПК в форме стажировок по развитию профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников школ, представителей муниципальных органов управления образованием | Апрель-сентябрь |
|  | Организовать освоение модуля стажировки на базе Б(О)П (не менее 25 человек от школ фокус-группы) | Август-октябрь |
|  | Принять участие в ежегодном межрегиональном семинаре по распространению и внедрению в субъектах РФ моделей и механизмов финансовой и методической поддержки школ с низкими результатами обучения по теме «Лучшие программы (проекты) повышения качества образования в школах Иркутской области, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» | Ноябрь |
|  | Подготовить итоговое описание практики деятельности образовательной организации по повышению качества образования (продукт) | Октябрь |
|  | Подготовить материалы с обобщением опыта работы по повышению качества обучения в школах контрольной группы, Б(О)П и стажировочных площадках. Опубликование материалов в журнале «Педагогический ИМИДЖ – от теории к практике» | Октябрь-декабрь |
|  | Предоставить в ИРО сводный отчет о результатах реализации мероприятий по повышению качества образования в школе  | До 25 ноября 2018 г. |